## Line
| Project Scope | Completed Work
2017-10-08 | 27 | 0
2017-10-10 | 27 | 0
2017-10-12 | 27 | 3
2017-10-17 | 27 | 8
2017-10-19 | 27 | 11
2017-10-22 | 27 | 27