## Line
| Project Scope | Completed Work
2017-10-23 | 72.5 | 0
2017-10-24 | 72.5 | 3.25
2017-10-26 | 72.5 | 8.25
2017-10-30 | 72.5 | 15.25
2017-10-31 | 72.5 | 30.25
2017-11-02 | 72.5 | 32.25
2017-11-05 | 72.5 | 42.25